LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEGIATAN

STUDY TOUR DAN KUNJUNGAN EDUKASI

KE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun oleh:

Panitia Study Tour Kelas VIII

Tahun Ajaran 2025/2026

SMP TUNAS BANGSA

Jalan Melati Raya No. 24, Kota Cendekia, Jawa Tengah

Telp. (024) 8765432 | Email: info@smptunasbangsa.sch.id

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Study Tour dan Kunjungan Edukasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 14–16 Oktober 2025 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pembina OSIS, dewan guru, serta orang tua/wali siswa atas kepercayaan yang telah diberikan, baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran. Di dalamnya memuat gambaran umum pelaksanaan, realisasi anggaran, kendala di lapangan beserta solusinya, hingga lampiran-lampiran pendukung.

Kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, panitia menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak/Ibu Kepala SMP Tunas Bangsa yang telah memberikan izin dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan;

- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Pembina OSIS yang telah membimbing panitia sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan;

- Bapak/Ibu guru pendamping yang telah menjaga keselamatan dan kenyamanan peserta selama perjalanan;

- Orang tua/wali siswa yang telah memberikan izin dan kepercayaan kepada sekolah;

- Seluruh siswa kelas VIII yang telah berpartisipasi aktif dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Panitia menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan serupa di tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi yang bermanfaat.

Kota Cendekia, 20 Oktober 2025

Ketua Panitia

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2

DAFTAR ISI	3

BAB I – PENDAHULUAN	4

A. Latar Belakang	4

B. Dasar Pelaksanaan	4

C. Nama dan Tema Kegiatan	4

D. Tujuan Kegiatan	5

BAB II – PELAKSANAAN KEGIATAN (REALISASI)	6

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6

B. Susunan Panitia	6

C. Peserta Kegiatan dan Data Kehadiran	6

D. Rangkaian Kegiatan (Rundown Realisasi)	7

E. Hasil dan Capaian Kegiatan	8

BAB III – LAPORAN KEUANGAN	9

A. Rekapitulasi Pemasukan	9

B. Rincian Realisasi Pengeluaran	9

C. Rekapitulasi Akhir dan Saldo Kas	10

BAB IV – KENDALA DAN SOLUSI (EVALUASI)	11

BAB V – PENUTUP	12

LEMBAR PENGESAHAN	13

LAMPIRAN	14

Lampiran 1. Rincian Realisasi Anggaran (RAB Realisasi)	14

Lampiran 2. Rekapitulasi Daftar Hadir Peserta dan Panitia	14

Lampiran 3. Daftar Bukti Nota/Kuitansi	15

Lampiran 4. Contoh Surat Izin Orang Tua/Wali	15

Lampiran 5. Dokumentasi Foto Kegiatan	16

# BAB I – PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tetapi juga dapat diperkaya melalui pengalaman belajar secara langsung di luar lingkungan sekolah. Study tour dan kunjungan edukasi merupakan salah satu program kerja OSIS bidang akademik yang bertujuan memberikan pengalaman belajar kontekstual kepada siswa, khususnya dalam mengenal nilai sejarah, budaya, dan potensi wisata edukasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil rapat program kerja OSIS SMP Tunas Bangsa dan persetujuan dari pihak sekolah, dipilihlah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi tujuan karena kekayaan situs sejarah, budaya, dan destinasi edukatif yang relevan dengan materi pembelajaran IPS dan Sejarah kelas VIII. Kegiatan ini telah direncanakan sejak awal semester ganjil dan tertuang dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah.

## B. Dasar Pelaksanaan

- Program Kerja OSIS SMP Tunas Bangsa Tahun Ajaran 2025/2026, bidang Akademik dan Kunjungan Edukasi;

- Hasil rapat koordinasi panitia bersama Pembina OSIS pada tanggal 20 Agustus 2025;

- Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 421.3/112/SMP-TB/2025 tentang Penetapan Panitia Kegiatan Study Tour Kelas VIII;

- Persetujuan tertulis orang tua/wali siswa peserta kegiatan (terlampir).

## C. Nama dan Tema Kegiatan

Kegiatan ini bernama “Study Tour dan Kunjungan Edukasi Kelas VIII SMP Tunas Bangsa Tahun Ajaran 2025/2026” dengan tema “Menjelajah Sejarah dan Budaya, Membangun Wawasan Generasi Muda”.

## D. Tujuan Kegiatan

Tujuan umum kegiatan ini adalah memberikan pengalaman belajar di luar kelas yang mendukung pencapaian kompetensi siswa. Adapun tujuan khusus kegiatan meliputi:

- Mengenalkan siswa secara langsung pada situs sejarah dan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai warisan budaya bangsa;

- Melatih kemandirian, kedisiplinan, dan kerja sama siswa selama kegiatan di luar sekolah;

- Mempererat hubungan dan kekeluargaan antarsiswa serta antara siswa dan guru;

- Memberikan bahan penulisan laporan perjalanan sebagai tugas terstruktur mata pelajaran IPS.

# BAB II – PELAKSANAAN KEGIATAN (REALISASI)

## A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, yaitu pada hari Selasa–Kamis, tanggal 14–16 Oktober 2025, dengan tujuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan dalam proposal tanpa perubahan tanggal.

## B. Susunan Panitia

Susunan panitia pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

| Jabatan | Nama | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pelindung | Dra. Siti Rahmawati, M.Pd. | Kepala SMP Tunas Bangsa |
| Penanggung Jawab | Andi Prasetyo, S.Pd. | Wakil Kepala Sekolah Bid. Kesiswaan |
| Pembina OSIS | Bambang Wijaya, S.Pd. | Guru Pembimbing |
| Ketua Panitia | Rizky Maulana | Ketua OSIS |
| Sekretaris | Dewi Anggraini | Pengurus OSIS |
| Bendahara | Nur Kholisoh, S.E. | Bendahara Sekolah |
| Sie. Acara & Rundown | Fajar Nugroho, S.Pd. | Guru Pendamping |
| Sie. Perlengkapan & Transportasi | Wahyu Setiawan | Pengurus OSIS |
| Sie. Konsumsi | Ratna Sari, S.Pd. | Guru Pendamping |
| Sie. Kesehatan (P3K) | Ns. Indah Permata, S.Kep. | Tenaga UKS |
| Sie. Dokumentasi | Aditya Ramadhan | Pengurus OSIS |

## C. Peserta Kegiatan dan Data Kehadiran

Kegiatan diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII yang telah mendapatkan izin tertulis dari orang tua/wali. Data kehadiran peserta dicantumkan secara lengkap karena berkaitan langsung dengan keselamatan siswa selama berada di luar lingkungan sekolah.

| Kategori Peserta | Jumlah Terdaftar (Proposal) | Jumlah Hadir (Realisasi) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Siswa kelas VIII (6 rombel) | 185 siswa | 180 siswa | 5 siswa tidak berangkat (izin sakit/keperluan keluarga, terlampir surat izin) |
| Guru pendamping | 10 orang | 12 orang | Ditambah 2 guru piket UKS sesuai arahan Waka Kesiswaan |
| Panitia inti (OSIS) | 3 orang | 3 orang | Sesuai rencana |
| Total | 198 orang | 195 orang | Rekapitulasi presensi terlampir pada Lampiran 2 |

## D. Rangkaian Kegiatan (Rundown Realisasi)

Rangkaian acara yang benar-benar terlaksana di lapangan adalah sebagai berikut. Terdapat sedikit penyesuaian waktu dan lokasi dibandingkan rencana awal, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV.

| Waktu | Kegiatan |
| --- | --- |
| Hari ke-1 – Selasa, 14 Oktober 2025 |  |
| 05.30 – 06.00 | Siswa berkumpul di sekolah, presensi, dan pengecekan kelengkapan |
| 06.00 | Keberangkatan rombongan dari sekolah menuju Yogyakarta |
| 12.00 – 13.00 | Istirahat, salat, dan makan siang di rest area |
| 15.30 – 17.30 | Kunjungan ke Museum Benteng Vredeburg |
| 18.00 | Check-in hotel, istirahat, dan makan malam |
| Hari ke-2 – Rabu, 15 Oktober 2025 |  |
| 06.00 – 07.00 | Sarapan dan persiapan keberangkatan |
| 08.00 – 10.30 | Kunjungan edukasi ke Candi Prambanan |
| 11.00 – 13.00 | Kunjungan ke Tebing Breksi dan makan siang |
| 15.00 – 17.30 | Kunjungan budaya ke Desa Wisata Kasongan (sentra kerajinan gerabah) |
| 19.00 – 21.00 | Wisata belanja oleh-oleh di kawasan Malioboro |
| 21.30 | Kembali ke hotel dan istirahat |
| Hari ke-3 – Kamis, 16 Oktober 2025 |  |
| 06.00 – 07.00 | Sarapan dan check-out hotel |
| 08.00 – 10.00 | Kunjungan edukasi ke Taman Pintar Yogyakarta |
| 10.30 | Persiapan dan keberangkatan menuju sekolah |
| 19.30 | Rombongan tiba kembali di SMP Tunas Bangsa dengan selamat |

## E. Hasil dan Capaian Kegiatan

Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan dalam proposal berhasil dilaksanakan dengan baik. Berikut perbandingan target dan capaian:

| Indikator | Target (Proposal) | Capaian (Realisasi) |
| --- | --- | --- |
| Jumlah peserta | 198 orang | 195 orang (98,5%) |
| Lokasi kunjungan | 5 lokasi edukasi/budaya | 5 lokasi terlaksana (1 lokasi dialihkan, lihat Bab IV) |
| Ketepatan waktu keberangkatan & kepulangan | Sesuai jadwal | Terlaksana sesuai jadwal dengan toleransi keterlambatan < 30 menit |
| Keselamatan peserta | Tidak ada kecelakaan/insiden berat | Tercapai; hanya penanganan ringan (mabuk perjalanan) oleh tim P3K |

Kegiatan ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan wawasan siswa tentang sejarah dan budaya lokal, serta mempererat hubungan sosial antarsiswa dan antara siswa dengan guru pendamping.

# BAB III – LAPORAN KEUANGAN

Bab ini memuat realisasi anggaran dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dalam proposal awal. Prinsip yang digunakan adalah total pemasukan harus sama dengan total pengeluaran ditambah sisa saldo kas.

## A. Rekapitulasi Pemasukan

| No | Sumber Pemasukan | Volume | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iuran peserta (siswa) | 180 siswa × Rp900.000 | Rp162.000.000 |
| 2 | Subsidi/bantuan dana komite sekolah | 1 paket | Rp9.000.000 |
|  | Total Pemasukan |  | Rp171.000.000 |

## B. Rincian Realisasi Pengeluaran

Rincian biaya transportasi dan akomodasi dicantumkan per komponen (bukan per individu) untuk memudahkan verifikasi, dengan total peserta dan pendamping yang menjadi dasar perhitungan sebanyak 192–195 orang sesuai jenis pengeluaran. Setiap item dihubungkan dengan nomor bukti nota pada Lampiran 1.

| No | Uraian/Item | Volume | Harga Satuan | Jumlah | No. Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sewa bus pariwisata AC (5 unit × 3 hari) | 15 hari-bus | Rp3.000.000 | Rp45.000.000 | N-01 |
| 2 | Akomodasi hotel (2 malam, kamar isi 4 orang) | 96 kamar-malam | Rp350.000 | Rp33.600.000 | N-02 |
| 3 | Konsumsi peserta & pendamping (3× makan/hari) | 1.728 porsi | Rp25.000 | Rp43.200.000 | N-03 |
| 4 | Tiket masuk objek wisata & edukasi (5 lokasi) | 195 orang | Rp150.000 | Rp28.800.000 | N-04 |
| 5 | Jasa pemandu wisata (tour guide) lokal | 3 hari | Rp1.500.000 | Rp4.500.000 | N-05 |
| 6 | Asuransi perjalanan peserta | 192 orang | Rp15.000 | Rp2.880.000 | N-06 |
| 7 | Perlengkapan P3K dan obat-obatan | 1 paket | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | N-07 |
| 8 | Dokumentasi (foto dan video kegiatan) | 1 paket | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | N-08 |
| 9 | Kaos dan atribut identitas peserta | 192 orang | Rp45.000 | Rp8.640.000 | N-09 |
|  | Total Pengeluaran |  |  | Rp170.120.000 |  |

## C. Rekapitulasi Akhir dan Saldo Kas

| Uraian | Jumlah |
| --- | --- |
| Total Pemasukan | Rp171.000.000 |
| Total Pengeluaran | Rp170.120.000 |
| Sisa Saldo Kas | Rp880.000 |

Sisa saldo kas sebesar Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas OSIS pada tanggal 20 Oktober 2025 sebagai dana cadangan kegiatan berikutnya, dengan bukti serah terima yang ditandatangani oleh Bendahara Sekolah dan Ketua Panitia.

# BAB IV – KENDALA DAN SOLUSI (EVALUASI)

Panitia menyampaikan kendala secara jujur dan apa adanya sebagai bahan evaluasi bagi kepengurusan berikutnya, tanpa mengurangi capaian positif yang telah diraih.

## A. Kendala Teknis

- Salah satu unit bus mengalami keterlambatan ± 30 menit pada hari keberangkatan akibat kepadatan lalu lintas di ruas tol menuju Yogyakarta.

- Lokasi kunjungan sentra kerajinan yang semula direncanakan di salah satu workshop batik ternyata sedang tutup untuk renovasi, sehingga dialihkan ke Desa Wisata Kasongan pada hari yang sama.

- Hujan turun pada sore hari kedua sehingga agenda wisata belanja di Malioboro dipersingkat sekitar 30 menit.

## B. Kendala Non-Teknis

- Terdapat 3 siswa yang mengalami mabuk perjalanan (motion sickness) dan ditangani langsung oleh tim P3K sesuai prosedur.

- Data final peserta (termasuk pembagian kamar hotel) baru rampung H-3 sebelum keberangkatan sehingga sempat menyulitkan koordinasi dengan pihak hotel.

## C. Kendala Keuangan

- Terdapat kenaikan harga tiket masuk salah satu objek wisata sebesar Rp10.000/orang dibandingkan estimasi awal di proposal, yang tertutup oleh efisiensi biaya konsumsi.

## D. Solusi dan Tindak Lanjut

- Untuk kegiatan berikutnya, waktu keberangkatan bus akan dimajukan 30 menit lebih awal sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas;

- Panitia akan melakukan konfirmasi ketersediaan lokasi kunjungan H-7 sebelum keberangkatan, bukan hanya saat penyusunan proposal;

- Batas akhir pengumpulan data peserta dan pembagian kamar akan ditetapkan H-7, bukan H-3, agar koordinasi dengan pihak hotel lebih matang;

- Panitia menyarankan agar peserta yang rentan mabuk perjalanan menginformasikan kondisinya sejak pendaftaran agar dapat ditempatkan di kursi bus bagian depan.

# BAB V – PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kegiatan Study Tour dan Kunjungan Edukasi Kelas VIII SMP Tunas Bangsa ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14–16 Oktober 2025 telah terlaksana dengan baik, aman, dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan non-teknis yang telah dapat diatasi oleh panitia. Realisasi anggaran juga telah disusun secara transparan dengan total pemasukan dan pengeluaran yang seimbang (balance).

## B. Saran

Panitia menyarankan agar kegiatan serupa tetap menjadi agenda tahunan OSIS bidang akademik karena manfaatnya yang nyata bagi wawasan dan karakter siswa, dengan catatan perbaikan pada aspek koordinasi waktu sebagaimana diuraikan pada Bab IV.

## C. Ucapan Penutup

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini kami susun secara sebenar-benarnya berdasarkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Panitia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan berharap laporan ini dapat diterima serta bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi pelaksanaan kegiatan sejenis di masa mendatang.

# LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

STUDY TOUR DAN KUNJUNGAN EDUKASI KE YOGYAKARTA

SMP TUNAS BANGSA TAHUN AJARAN 2025/2026

Laporan ini telah diperiksa dan disahkan pada tanggal 20 Oktober 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi pelaksanaan kegiatan Study Tour dan Kunjungan Edukasi yang diselenggarakan pada tanggal 14–16 Oktober 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Cendekia, 20 Oktober 2025

| Ketua Panitia (Rizky Maulana) NIS. 2324.10.021 | Sekretaris (Dewi Anggraini) NIS. 2324.10.045 |
| --- | --- |

Mengetahui dan Menyetujui,

| Pembina OSIS (Bambang Wijaya, S.Pd.) NIP. 198504122010011008 | Waka Kesiswaan (Andi Prasetyo, S.Pd.) NIP. 197911032005011006 |
| --- | --- |

Mengesahkan,

Kepala SMP Tunas Bangsa

(Dra. Siti Rahmawati, M.Pd.)

NIP. 197203151998022003

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 – Rincian Realisasi Anggaran (RAB Realisasi)

Tabel berikut identik dengan rincian pengeluaran pada Bab III.B, disajikan kembali sebagai lampiran mandiri agar dapat diperiksa terpisah oleh bendahara sekolah bersama bukti nota fisik/hasil pindai pada map lampiran nota.

| No | Uraian/Item | Volume | Harga Satuan | Jumlah | No. Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sewa bus pariwisata AC (5 unit × 3 hari) | 15 hari-bus | Rp3.000.000 | Rp45.000.000 | N-01 |
| 2 | Akomodasi hotel (2 malam, kamar isi 4 orang) | 96 kamar-malam | Rp350.000 | Rp33.600.000 | N-02 |
| 3 | Konsumsi peserta & pendamping (3× makan/hari) | 1.728 porsi | Rp25.000 | Rp43.200.000 | N-03 |
| 4 | Tiket masuk objek wisata & edukasi (5 lokasi) | 195 orang | Rp150.000 | Rp28.800.000 | N-04 |
| 5 | Jasa pemandu wisata (tour guide) lokal | 3 hari | Rp1.500.000 | Rp4.500.000 | N-05 |
| 6 | Asuransi perjalanan peserta | 192 orang | Rp15.000 | Rp2.880.000 | N-06 |
| 7 | Perlengkapan P3K dan obat-obatan | 1 paket | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | N-07 |
| 8 | Dokumentasi (foto dan video kegiatan) | 1 paket | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | N-08 |
| 9 | Kaos dan atribut identitas peserta | 192 orang | Rp45.000 | Rp8.640.000 | N-09 |
|  | Total Pengeluaran |  |  | Rp170.120.000 |  |

## Lampiran 2 – Rekapitulasi Daftar Hadir Peserta dan Panitia

Daftar hadir lengkap (195 nama beserta tanda tangan asli) dilampirkan secara terpisah dalam bentuk formulir presensi per rombongan bus. Berikut contoh format dan cuplikan datanya:

| No | Nama | Kelas/Jabatan | Bus | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ahmad Fauzan | VIII A | Bus 1 |  |
| 2 | Bunga Citra Lestari | VIII A | Bus 1 |  |
| 3 | Bambang Wijaya, S.Pd. | Guru Pendamping / Ketua Panitia | Bus 1 |  |
| ... | dst. hingga peserta ke-195 |  |  |  |

Rekap kehadiran per bus dan per rombel disimpan sebagai lampiran fisik terpisah dan menjadi dasar penghitungan jumlah peserta pada Bab II.C.

## Lampiran 3 – Daftar Bukti Nota/Kuitansi

Seluruh nota asli ditempel atau dilampirkan hasil pindai (scan) sesuai urutan nomor bukti berikut, sebagai dasar cross-check oleh bendahara sekolah:

| No. Bukti | Uraian | Vendor/Penyedia | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Sewa bus pariwisata | PO. Mitra Wisata Sejahtera | Rp45.000.000 |
| N-02 | Akomodasi hotel 2 malam | Hotel Grha Wisata Yogyakarta | Rp33.600.000 |
| N-03 | Konsumsi 3× makan/hari | Catering Bu Yuli & Rumah Makan Padang Sari | Rp43.200.000 |
| N-04 | Tiket masuk 5 lokasi wisata | Pengelola objek wisata masing-masing | Rp28.800.000 |
| N-05 | Jasa pemandu wisata | CV. Guide Jogja Ceria | Rp4.500.000 |
| N-06 | Asuransi perjalanan | PT. Asuransi Perjalanan Aman | Rp2.880.000 |
| N-07 | P3K dan obat-obatan | Apotek Sehat Bersama | Rp1.500.000 |
| N-08 | Dokumentasi foto & video | Studio Kenangan | Rp2.000.000 |
| N-09 | Kaos dan atribut peserta | Konveksi Bangga Jaya | Rp8.640.000 |

## Lampiran 4 – Contoh Surat Izin Orang Tua/Wali

Surat izin asli yang telah ditandatangani orang tua/wali dari seluruh 180 peserta dilampirkan secara terpisah per siswa. Berikut kerangka surat izin yang digunakan:

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI

MENGIKUTI KEGIATAN STUDY TOUR DAN KUNJUNGAN EDUKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku orang tua/wali dari:

Nama Siswa	: ____________________________

Kelas	: ____________________________

Nomor Induk Siswa	: ____________________________

Dengan ini memberikan izin kepada anak/wali saya tersebut di atas untuk mengikuti kegiatan Study Tour dan Kunjungan Edukasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh SMP Tunas Bangsa pada tanggal 14–16 Oktober 2025.

Saya juga menyatakan bahwa:

- Anak/wali saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus (jika ada, dijelaskan secara terpisah kepada panitia);

- Bersedia menaati seluruh tata tertib kegiatan yang ditetapkan oleh sekolah;

- Memahami bahwa keselamatan peserta menjadi tanggung jawab bersama antara panitia, guru pendamping, dan orang tua/wali.

Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

____________, ____________________ 2025

Orang Tua/Wali Siswa,

(____________________________)

## Lampiran 5 – Dokumentasi Foto Kegiatan

Dipilih 8 foto terbaik yang mewakili tahapan kegiatan (persiapan, perjalanan, kunjungan, dan penutupan), masing-masing disertai keterangan singkat. Berkas foto resolusi asli disertakan terpisah dalam folder digital pelaporan.

| No | Keterangan Foto | Lokasi/Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presensi dan pelepasan peserta oleh Kepala Sekolah | Halaman SMP Tunas Bangsa, 14 Okt 2025, 05.45 |
| 2 | Kunjungan edukasi di Museum Benteng Vredeburg | Yogyakarta, 14 Okt 2025, 16.00 |
| 3 | Sesi penjelasan pemandu di Candi Prambanan | Sleman, 15 Okt 2025, 09.00 |
| 4 | Aktivitas siswa di Tebing Breksi | Sleman, 15 Okt 2025, 11.30 |
| 5 | Praktik membuat gerabah di Desa Wisata Kasongan | Bantul, 15 Okt 2025, 15.30 |
| 6 | Suasana wisata belanja di Malioboro | Yogyakarta, 15 Okt 2025, 19.30 |
| 7 | Kunjungan edukasi sains di Taman Pintar | Yogyakarta, 16 Okt 2025, 09.00 |
| 8 | Kedatangan rombongan kembali di sekolah | Halaman SMP Tunas Bangsa, 16 Okt 2025, 19.30 |