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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Study Tour dan Kunjungan Edukasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 14–16 Oktober 2025 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pembina OSIS, dewan guru, serta orang tua/wali siswa atas kepercayaan yang telah diberikan, baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran. Di dalamnya memuat gambaran umum pelaksanaan, realisasi anggaran, kendala di lapangan beserta solusinya, hingga lampiran-lampiran pendukung.
Kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, panitia menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak/Ibu Kepala SMP Tunas Bangsa yang telah memberikan izin dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan;
1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Pembina OSIS yang telah membimbing panitia sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan;
1. Bapak/Ibu guru pendamping yang telah menjaga keselamatan dan kenyamanan peserta selama perjalanan;
1. Orang tua/wali siswa yang telah memberikan izin dan kepercayaan kepada sekolah;
1. Seluruh siswa kelas VIII yang telah berpartisipasi aktif dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Panitia menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan serupa di tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi yang bermanfaat.
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BAB I – PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tetapi juga dapat diperkaya melalui pengalaman belajar secara langsung di luar lingkungan sekolah. Study tour dan kunjungan edukasi merupakan salah satu program kerja OSIS bidang akademik yang bertujuan memberikan pengalaman belajar kontekstual kepada siswa, khususnya dalam mengenal nilai sejarah, budaya, dan potensi wisata edukasi di Indonesia.
Berdasarkan hasil rapat program kerja OSIS SMP Tunas Bangsa dan persetujuan dari pihak sekolah, dipilihlah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi tujuan karena kekayaan situs sejarah, budaya, dan destinasi edukatif yang relevan dengan materi pembelajaran IPS dan Sejarah kelas VIII. Kegiatan ini telah direncanakan sejak awal semester ganjil dan tertuang dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah.
B. Dasar Pelaksanaan
1. Program Kerja OSIS SMP Tunas Bangsa Tahun Ajaran 2025/2026, bidang Akademik dan Kunjungan Edukasi;
1. Hasil rapat koordinasi panitia bersama Pembina OSIS pada tanggal 20 Agustus 2025;
1. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 421.3/112/SMP-TB/2025 tentang Penetapan Panitia Kegiatan Study Tour Kelas VIII;
1. Persetujuan tertulis orang tua/wali siswa peserta kegiatan (terlampir).
C. Nama dan Tema Kegiatan
Kegiatan ini bernama “Study Tour dan Kunjungan Edukasi Kelas VIII SMP Tunas Bangsa Tahun Ajaran 2025/2026” dengan tema “Menjelajah Sejarah dan Budaya, Membangun Wawasan Generasi Muda”.
D. Tujuan Kegiatan
Tujuan umum kegiatan ini adalah memberikan pengalaman belajar di luar kelas yang mendukung pencapaian kompetensi siswa. Adapun tujuan khusus kegiatan meliputi:
1. Mengenalkan siswa secara langsung pada situs sejarah dan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta;
1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai warisan budaya bangsa;
1. Melatih kemandirian, kedisiplinan, dan kerja sama siswa selama kegiatan di luar sekolah;
1. Mempererat hubungan dan kekeluargaan antarsiswa serta antara siswa dan guru;
1. Memberikan bahan penulisan laporan perjalanan sebagai tugas terstruktur mata pelajaran IPS.
BAB II – PELAKSANAAN KEGIATAN (REALISASI)
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, yaitu pada hari Selasa–Kamis, tanggal 14–16 Oktober 2025, dengan tujuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan dalam proposal tanpa perubahan tanggal.
B. Susunan Panitia
Susunan panitia pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:
	Jabatan
	Nama
	Keterangan

	Pelindung
	Dra. Siti Rahmawati, M.Pd.
	Kepala SMP Tunas Bangsa

	Penanggung Jawab
	Andi Prasetyo, S.Pd.
	Wakil Kepala Sekolah Bid. Kesiswaan

	Pembina OSIS
	Bambang Wijaya, S.Pd.
	Guru Pembimbing

	Ketua Panitia
	Rizky Maulana
	Ketua OSIS

	Sekretaris
	Dewi Anggraini
	Pengurus OSIS

	Bendahara
	Nur Kholisoh, S.E.
	Bendahara Sekolah

	Sie. Acara & Rundown
	Fajar Nugroho, S.Pd.
	Guru Pendamping

	Sie. Perlengkapan & Transportasi
	Wahyu Setiawan
	Pengurus OSIS

	Sie. Konsumsi
	Ratna Sari, S.Pd.
	Guru Pendamping

	Sie. Kesehatan (P3K)
	Ns. Indah Permata, S.Kep.
	Tenaga UKS

	Sie. Dokumentasi
	Aditya Ramadhan
	Pengurus OSIS



C. Peserta Kegiatan dan Data Kehadiran
Kegiatan diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII yang telah mendapatkan izin tertulis dari orang tua/wali. Data kehadiran peserta dicantumkan secara lengkap karena berkaitan langsung dengan keselamatan siswa selama berada di luar lingkungan sekolah.
	Kategori Peserta
	Jumlah Terdaftar (Proposal)
	Jumlah Hadir (Realisasi)
	Keterangan

	Siswa kelas VIII (6 rombel)
	185 siswa
	180 siswa
	5 siswa tidak berangkat (izin sakit/keperluan keluarga, terlampir surat izin)

	Guru pendamping
	10 orang
	12 orang
	Ditambah 2 guru piket UKS sesuai arahan Waka Kesiswaan

	Panitia inti (OSIS)
	3 orang
	3 orang
	Sesuai rencana

	Total
	198 orang
	195 orang
	Rekapitulasi presensi terlampir pada Lampiran 2



D. Rangkaian Kegiatan (Rundown Realisasi)
Rangkaian acara yang benar-benar terlaksana di lapangan adalah sebagai berikut. Terdapat sedikit penyesuaian waktu dan lokasi dibandingkan rencana awal, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV.
	Waktu
	Kegiatan

	Hari ke-1 – Selasa, 14 Oktober 2025
	

	05.30 – 06.00
	Siswa berkumpul di sekolah, presensi, dan pengecekan kelengkapan

	06.00
	Keberangkatan rombongan dari sekolah menuju Yogyakarta

	12.00 – 13.00
	Istirahat, salat, dan makan siang di rest area

	15.30 – 17.30
	Kunjungan ke Museum Benteng Vredeburg

	18.00
	Check-in hotel, istirahat, dan makan malam

	Hari ke-2 – Rabu, 15 Oktober 2025
	

	06.00 – 07.00
	Sarapan dan persiapan keberangkatan

	08.00 – 10.30
	Kunjungan edukasi ke Candi Prambanan

	11.00 – 13.00
	Kunjungan ke Tebing Breksi dan makan siang

	15.00 – 17.30
	Kunjungan budaya ke Desa Wisata Kasongan (sentra kerajinan gerabah)

	19.00 – 21.00
	Wisata belanja oleh-oleh di kawasan Malioboro

	21.30
	Kembali ke hotel dan istirahat

	Hari ke-3 – Kamis, 16 Oktober 2025
	

	06.00 – 07.00
	Sarapan dan check-out hotel

	08.00 – 10.00
	Kunjungan edukasi ke Taman Pintar Yogyakarta

	10.30
	Persiapan dan keberangkatan menuju sekolah

	19.30
	Rombongan tiba kembali di SMP Tunas Bangsa dengan selamat



E. Hasil dan Capaian Kegiatan
Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan dalam proposal berhasil dilaksanakan dengan baik. Berikut perbandingan target dan capaian:
	Indikator
	Target (Proposal)
	Capaian (Realisasi)

	Jumlah peserta
	198 orang
	195 orang (98,5%)

	Lokasi kunjungan
	5 lokasi edukasi/budaya
	5 lokasi terlaksana (1 lokasi dialihkan, lihat Bab IV)

	Ketepatan waktu keberangkatan & kepulangan
	Sesuai jadwal
	Terlaksana sesuai jadwal dengan toleransi keterlambatan < 30 menit

	Keselamatan peserta
	Tidak ada kecelakaan/insiden berat
	Tercapai; hanya penanganan ringan (mabuk perjalanan) oleh tim P3K



Kegiatan ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan wawasan siswa tentang sejarah dan budaya lokal, serta mempererat hubungan sosial antarsiswa dan antara siswa dengan guru pendamping.
BAB III – LAPORAN KEUANGAN
Bab ini memuat realisasi anggaran dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dalam proposal awal. Prinsip yang digunakan adalah total pemasukan harus sama dengan total pengeluaran ditambah sisa saldo kas.
A. Rekapitulasi Pemasukan
	No
	Sumber Pemasukan
	Volume
	Jumlah

	1
	Iuran peserta (siswa)
	180 siswa × Rp900.000
	Rp162.000.000

	2
	Subsidi/bantuan dana komite sekolah
	1 paket
	Rp9.000.000

	
	Total Pemasukan
	
	Rp171.000.000



B. Rincian Realisasi Pengeluaran
Rincian biaya transportasi dan akomodasi dicantumkan per komponen (bukan per individu) untuk memudahkan verifikasi, dengan total peserta dan pendamping yang menjadi dasar perhitungan sebanyak 192–195 orang sesuai jenis pengeluaran. Setiap item dihubungkan dengan nomor bukti nota pada Lampiran 1.
	No
	Uraian/Item
	Volume
	Harga Satuan
	Jumlah
	No. Bukti

	1
	Sewa bus pariwisata AC (5 unit × 3 hari)
	15 hari-bus
	Rp3.000.000
	Rp45.000.000
	N-01

	2
	Akomodasi hotel (2 malam, kamar isi 4 orang)
	96 kamar-malam
	Rp350.000
	Rp33.600.000
	N-02

	3
	Konsumsi peserta & pendamping (3× makan/hari)
	1.728 porsi
	Rp25.000
	Rp43.200.000
	N-03

	4
	Tiket masuk objek wisata & edukasi (5 lokasi)
	195 orang
	Rp150.000
	Rp28.800.000
	N-04

	5
	Jasa pemandu wisata (tour guide) lokal
	3 hari
	Rp1.500.000
	Rp4.500.000
	N-05

	6
	Asuransi perjalanan peserta
	192 orang
	Rp15.000
	Rp2.880.000
	N-06

	7
	Perlengkapan P3K dan obat-obatan
	1 paket
	Rp1.500.000
	Rp1.500.000
	N-07

	8
	Dokumentasi (foto dan video kegiatan)
	1 paket
	Rp2.000.000
	Rp2.000.000
	N-08

	9
	Kaos dan atribut identitas peserta
	192 orang
	Rp45.000
	Rp8.640.000
	N-09

	
	Total Pengeluaran
	
	
	Rp170.120.000
	



C. Rekapitulasi Akhir dan Saldo Kas
	Uraian
	Jumlah

	Total Pemasukan
	Rp171.000.000

	Total Pengeluaran
	Rp170.120.000

	Sisa Saldo Kas
	Rp880.000



Sisa saldo kas sebesar Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas OSIS pada tanggal 20 Oktober 2025 sebagai dana cadangan kegiatan berikutnya, dengan bukti serah terima yang ditandatangani oleh Bendahara Sekolah dan Ketua Panitia.
BAB IV – KENDALA DAN SOLUSI (EVALUASI)
Panitia menyampaikan kendala secara jujur dan apa adanya sebagai bahan evaluasi bagi kepengurusan berikutnya, tanpa mengurangi capaian positif yang telah diraih.
A. Kendala Teknis
1. Salah satu unit bus mengalami keterlambatan ± 30 menit pada hari keberangkatan akibat kepadatan lalu lintas di ruas tol menuju Yogyakarta.
1. Lokasi kunjungan sentra kerajinan yang semula direncanakan di salah satu workshop batik ternyata sedang tutup untuk renovasi, sehingga dialihkan ke Desa Wisata Kasongan pada hari yang sama.
1. Hujan turun pada sore hari kedua sehingga agenda wisata belanja di Malioboro dipersingkat sekitar 30 menit.
B. Kendala Non-Teknis
1. Terdapat 3 siswa yang mengalami mabuk perjalanan (motion sickness) dan ditangani langsung oleh tim P3K sesuai prosedur.
1. Data final peserta (termasuk pembagian kamar hotel) baru rampung H-3 sebelum keberangkatan sehingga sempat menyulitkan koordinasi dengan pihak hotel.
C. Kendala Keuangan
1. Terdapat kenaikan harga tiket masuk salah satu objek wisata sebesar Rp10.000/orang dibandingkan estimasi awal di proposal, yang tertutup oleh efisiensi biaya konsumsi.
D. Solusi dan Tindak Lanjut
1. Untuk kegiatan berikutnya, waktu keberangkatan bus akan dimajukan 30 menit lebih awal sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas;
1. Panitia akan melakukan konfirmasi ketersediaan lokasi kunjungan H-7 sebelum keberangkatan, bukan hanya saat penyusunan proposal;
1. Batas akhir pengumpulan data peserta dan pembagian kamar akan ditetapkan H-7, bukan H-3, agar koordinasi dengan pihak hotel lebih matang;
1. Panitia menyarankan agar peserta yang rentan mabuk perjalanan menginformasikan kondisinya sejak pendaftaran agar dapat ditempatkan di kursi bus bagian depan.
BAB V – PENUTUP
A. Kesimpulan
Kegiatan Study Tour dan Kunjungan Edukasi Kelas VIII SMP Tunas Bangsa ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14–16 Oktober 2025 telah terlaksana dengan baik, aman, dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan non-teknis yang telah dapat diatasi oleh panitia. Realisasi anggaran juga telah disusun secara transparan dengan total pemasukan dan pengeluaran yang seimbang (balance).
B. Saran
Panitia menyarankan agar kegiatan serupa tetap menjadi agenda tahunan OSIS bidang akademik karena manfaatnya yang nyata bagi wawasan dan karakter siswa, dengan catatan perbaikan pada aspek koordinasi waktu sebagaimana diuraikan pada Bab IV.
C. Ucapan Penutup
Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini kami susun secara sebenar-benarnya berdasarkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Panitia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan berharap laporan ini dapat diterima serta bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi pelaksanaan kegiatan sejenis di masa mendatang.
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
STUDY TOUR DAN KUNJUNGAN EDUKASI KE YOGYAKARTA
SMP TUNAS BANGSA TAHUN AJARAN 2025/2026
Laporan ini telah diperiksa dan disahkan pada tanggal 20 Oktober 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi pelaksanaan kegiatan Study Tour dan Kunjungan Edukasi yang diselenggarakan pada tanggal 14–16 Oktober 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kota Cendekia, 20 Oktober 2025
	Ketua Panitia
(Rizky Maulana)
NIS. 2324.10.021
	Sekretaris
(Dewi Anggraini)
NIS. 2324.10.045



Mengetahui dan Menyetujui,
	Pembina OSIS
(Bambang Wijaya, S.Pd.)
NIP. 198504122010011008
	Waka Kesiswaan
(Andi Prasetyo, S.Pd.)
NIP. 197911032005011006



Mengesahkan,
Kepala SMP Tunas Bangsa
(Dra. Siti Rahmawati, M.Pd.)
NIP. 197203151998022003
LAMPIRAN
Lampiran 1 – Rincian Realisasi Anggaran (RAB Realisasi)
Tabel berikut identik dengan rincian pengeluaran pada Bab III.B, disajikan kembali sebagai lampiran mandiri agar dapat diperiksa terpisah oleh bendahara sekolah bersama bukti nota fisik/hasil pindai pada map lampiran nota.
	No
	Uraian/Item
	Volume
	Harga Satuan
	Jumlah
	No. Bukti

	1
	Sewa bus pariwisata AC (5 unit × 3 hari)
	15 hari-bus
	Rp3.000.000
	Rp45.000.000
	N-01

	2
	Akomodasi hotel (2 malam, kamar isi 4 orang)
	96 kamar-malam
	Rp350.000
	Rp33.600.000
	N-02

	3
	Konsumsi peserta & pendamping (3× makan/hari)
	1.728 porsi
	Rp25.000
	Rp43.200.000
	N-03

	4
	Tiket masuk objek wisata & edukasi (5 lokasi)
	195 orang
	Rp150.000
	Rp28.800.000
	N-04

	5
	Jasa pemandu wisata (tour guide) lokal
	3 hari
	Rp1.500.000
	Rp4.500.000
	N-05

	6
	Asuransi perjalanan peserta
	192 orang
	Rp15.000
	Rp2.880.000
	N-06

	7
	Perlengkapan P3K dan obat-obatan
	1 paket
	Rp1.500.000
	Rp1.500.000
	N-07

	8
	Dokumentasi (foto dan video kegiatan)
	1 paket
	Rp2.000.000
	Rp2.000.000
	N-08

	9
	Kaos dan atribut identitas peserta
	192 orang
	Rp45.000
	Rp8.640.000
	N-09

	
	Total Pengeluaran
	
	
	Rp170.120.000
	


Lampiran 2 – Rekapitulasi Daftar Hadir Peserta dan Panitia
Daftar hadir lengkap (195 nama beserta tanda tangan asli) dilampirkan secara terpisah dalam bentuk formulir presensi per rombongan bus. Berikut contoh format dan cuplikan datanya:
	No
	Nama
	Kelas/Jabatan
	Bus
	Tanda Tangan

	1
	Ahmad Fauzan
	VIII A
	Bus 1
	

	2
	Bunga Citra Lestari
	VIII A
	Bus 1
	

	3
	Bambang Wijaya, S.Pd.
	Guru Pendamping / Ketua Panitia
	Bus 1
	

	...
	dst. hingga peserta ke-195
	
	
	



Rekap kehadiran per bus dan per rombel disimpan sebagai lampiran fisik terpisah dan menjadi dasar penghitungan jumlah peserta pada Bab II.C.
Lampiran 3 – Daftar Bukti Nota/Kuitansi
Seluruh nota asli ditempel atau dilampirkan hasil pindai (scan) sesuai urutan nomor bukti berikut, sebagai dasar cross-check oleh bendahara sekolah:
	No. Bukti
	Uraian
	Vendor/Penyedia
	Jumlah

	N-01
	Sewa bus pariwisata
	PO. Mitra Wisata Sejahtera
	Rp45.000.000

	N-02
	Akomodasi hotel 2 malam
	Hotel Grha Wisata Yogyakarta
	Rp33.600.000

	N-03
	Konsumsi 3× makan/hari
	Catering Bu Yuli & Rumah Makan Padang Sari
	Rp43.200.000

	N-04
	Tiket masuk 5 lokasi wisata
	Pengelola objek wisata masing-masing
	Rp28.800.000

	N-05
	Jasa pemandu wisata
	CV. Guide Jogja Ceria
	Rp4.500.000

	N-06
	Asuransi perjalanan
	PT. Asuransi Perjalanan Aman
	Rp2.880.000

	N-07
	P3K dan obat-obatan
	Apotek Sehat Bersama
	Rp1.500.000

	N-08
	Dokumentasi foto & video
	Studio Kenangan
	Rp2.000.000

	N-09
	Kaos dan atribut peserta
	Konveksi Bangga Jaya
	Rp8.640.000


Lampiran 4 – Contoh Surat Izin Orang Tua/Wali
Surat izin asli yang telah ditandatangani orang tua/wali dari seluruh 180 peserta dilampirkan secara terpisah per siswa. Berikut kerangka surat izin yang digunakan:
SURAT IZIN ORANG TUA/WALI
MENGIKUTI KEGIATAN STUDY TOUR DAN KUNJUNGAN EDUKASI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku orang tua/wali dari:
Nama Siswa	: ____________________________
Kelas	: ____________________________
Nomor Induk Siswa	: ____________________________
Dengan ini memberikan izin kepada anak/wali saya tersebut di atas untuk mengikuti kegiatan Study Tour dan Kunjungan Edukasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh SMP Tunas Bangsa pada tanggal 14–16 Oktober 2025.
Saya juga menyatakan bahwa:
1. Anak/wali saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus (jika ada, dijelaskan secara terpisah kepada panitia);
1. Bersedia menaati seluruh tata tertib kegiatan yang ditetapkan oleh sekolah;
1. Memahami bahwa keselamatan peserta menjadi tanggung jawab bersama antara panitia, guru pendamping, dan orang tua/wali.
Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
____________, ____________________ 2025
Orang Tua/Wali Siswa,
(____________________________)
Lampiran 5 – Dokumentasi Foto Kegiatan
Dipilih 8 foto terbaik yang mewakili tahapan kegiatan (persiapan, perjalanan, kunjungan, dan penutupan), masing-masing disertai keterangan singkat. Berkas foto resolusi asli disertakan terpisah dalam folder digital pelaporan.
	No
	Keterangan Foto
	Lokasi/Waktu

	1
	Presensi dan pelepasan peserta oleh Kepala Sekolah
	Halaman SMP Tunas Bangsa, 14 Okt 2025, 05.45

	2
	Kunjungan edukasi di Museum Benteng Vredeburg
	Yogyakarta, 14 Okt 2025, 16.00

	3
	Sesi penjelasan pemandu di Candi Prambanan
	Sleman, 15 Okt 2025, 09.00

	4
	Aktivitas siswa di Tebing Breksi
	Sleman, 15 Okt 2025, 11.30

	5
	Praktik membuat gerabah di Desa Wisata Kasongan
	Bantul, 15 Okt 2025, 15.30

	6
	Suasana wisata belanja di Malioboro
	Yogyakarta, 15 Okt 2025, 19.30

	7
	Kunjungan edukasi sains di Taman Pintar
	Yogyakarta, 16 Okt 2025, 09.00

	8
	Kedatangan rombongan kembali di sekolah
	Halaman SMP Tunas Bangsa, 16 Okt 2025, 19.30




