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Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Class Meeting dan Pekan Olahraga Antar Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 dapat terlaksana dengan lancar dan berjalan sesuai rencana.
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia pelaksana kepada Kepala Sekolah, Pembina OSIS, dan seluruh pihak yang telah memberikan izin, dukungan, serta kepercayaan atas terselenggaranya kegiatan ini. Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, kendala yang dihadapi selama persiapan dan pelaksanaan, serta evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan Class Meeting pada periode berikutnya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pembina OSIS, seluruh dewan guru, wali kelas, serta rekan-rekan panitia dan siswa/siswi yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat berjalan meriah, tertib, dan penuh sportivitas.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penyusunan laporan kegiatan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat.
Kota Nusantara, 20 Desember 2025
Ketua Panitia
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Bab I — Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Class Meeting dan Pekan Olahraga Antar Kelas merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap akhir semester setelah rangkaian penilaian akhir semester (PAS) selesai. Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan energi, bakat, dan minat di bidang olahraga maupun non-akademik lain setelah melalui masa ujian yang cukup melelahkan, sekaligus mempererat kebersamaan dan sportivitas antar kelas.
Selain sebagai sarana relaksasi, kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan karakter siswa dalam hal kerja sama tim, kedisiplinan, kejujuran, dan sikap sportif dalam menang maupun kalah. Oleh karena itu, OSIS memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan ini secara terjadwal dan terorganisir dengan baik.
1.2 Dasar Pelaksanaan
1. Program Kerja OSIS SMA Negeri 1 Nusantara Tahun Ajaran 2025/2026 bidang Seni, Budaya, dan Olahraga.
1. Hasil rapat koordinasi Pengurus OSIS bersama Pembina OSIS pada tanggal 20 November 2025.
1. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 421.3/112/SMA-N1/XI/2025 tentang Pembentukan Panitia Class Meeting Semester Ganjil 2025/2026.
1.3 Nama dan Tema Kegiatan
Nama Kegiatan  : Class Meeting & Pekan Olahraga Antar Kelas Semester Ganjil 2025/2026
Tema Kegiatan  : "Sportivitas, Solidaritas, dan Prestasi Antar Kelas"
1.4 Tujuan Kegiatan
Tujuan Umum
Memberikan wadah positif bagi siswa untuk berekspresi dan berprestasi di bidang olahraga setelah pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS), serta mempererat tali persaudaraan antar warga sekolah.
Tujuan Khusus
1. Menumbuhkan semangat sportivitas dan jiwa kompetitif yang sehat antar kelas.
1. Mengasah bakat dan minat siswa di bidang olahraga dan non-akademik.
1. Mempererat kebersamaan dan kekompakan antar siswa lintas kelas dan jenjang.
1. Menjadi sarana refreshing bagi siswa setelah menempuh rangkaian ujian.
1. Melatih kepanitiaan OSIS dalam mengelola kegiatan berskala sekolah secara mandiri.


Bab II — Pelaksanaan Kegiatan (Realisasi)
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
	Hari, tanggal
	:
	Senin – Jumat, 8 – 12 Desember 2025

	Waktu
	:
	07.30 – 15.30 WIB

	Tempat
	:
	Lapangan utama, lapangan basket, aula, dan area parkir SMA Negeri 1 Nusantara


Pelaksanaan kegiatan secara umum sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam proposal. Terdapat pergeseran jadwal pada hari kedua (9 Desember 2025) untuk cabang olahraga outdoor akibat hujan, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV.
2.2 Susunan Panitia
	Jabatan
	Nama / Keterangan

	Pelindung
	Kepala Sekolah — Dra. Hj. Sri Wahyuni, M.Pd.

	Penasihat
	Waka Kesiswaan — Drs. Bambang Suryanto

	Penanggung Jawab
	Pembina OSIS — Rina Kartika, S.Pd.

	Ketua Panitia
	Muhammad Fadhil Ramadhan (XI IPA 2)

	Wakil Ketua
	Ayu Lestari Putri (XI IPS 1)

	Sekretaris
	Nabila Zahra Anindya (XI IPA 1)

	Bendahara
	Reza Aditya Pratama (XI IPS 2)

	Koordinator Cabang Bola Voli & Futsal
	Dimas Bagus Prasetyo (XI IPA 3)

	Koordinator Cabang Basket 3x3 & Bulu Tangkis
	Salsabila Putri Ramadhani (XI IPS 1)

	Koordinator Cabang Tarik Tambang & Catur
	Arya Bimo Sasongko (XI IPA 2)

	Koordinator Perlengkapan & Dokumentasi
	Fajar Nur Hidayat (XI IPS 3)

	Koordinator Konsumsi
	Citra Ayu Kusuma (XI IPA 1)

	Koordinator Keamanan & P3K
	Bagas Wahyu Nugroho (XI IPS 2)


2.3 Peserta Kegiatan
Kegiatan diikuti oleh seluruh siswa aktif kelas X, XI, dan XII yang berjumlah 36 kelas (kurang lebih 1.260 siswa), dengan rincian setiap kelas wajib mengirimkan perwakilan pada minimal 3 (tiga) dari 7 (tujuh) cabang lomba yang diselenggarakan. Jumlah peserta yang berpartisipasi aktif secara langsung sebagai atlet tercatat sebanyak 612 siswa, di luar peserta yang hadir sebagai suporter kelas.
2.4 Rangkaian Acara (Rundown Realisasi)
	Hari/Tanggal
	Waktu
	Kegiatan

	Senin, 8 Des 2025
	07.30 – 08.30
	Upacara pembukaan, sambutan Kepala Sekolah, parade yel-yel kelas

	Senin, 8 Des 2025
	08.30 – 15.00
	Babak penyisihan Futsal Putra & Bola Voli Putri

	Selasa, 9 Des 2025
	07.30 – 15.00
	Babak penyisihan Basket 3x3 & Bulu Tangkis (indoor, sesuai jadwal)

	Selasa, 9 Des 2025
	—
	Cabang outdoor tambahan (Tarik Tambang) ditunda ke hari Kamis akibat hujan

	Rabu, 10 Des 2025
	07.30 – 15.00
	Babak perempat final seluruh cabang & lomba Catur

	Kamis, 11 Des 2025
	07.30 – 15.00
	Babak semifinal seluruh cabang & Tarik Tambang (susulan)

	Jumat, 12 Des 2025
	07.30 – 11.30
	Babak final seluruh cabang

	Jumat, 12 Des 2025
	13.00 – 15.30
	Penyerahan hadiah & penutupan oleh Waka Kesiswaan


2.5 Hasil dan Capaian Kegiatan
Seluruh cabang lomba berhasil dilaksanakan hingga babak final sesuai target dalam proposal, dengan tingkat partisipasi kelas mencapai 100% (36 dari 36 kelas mengikuti minimal satu cabang lomba). Berikut rekapitulasi juara pada setiap cabang lomba:
	No
	Cabang Lomba
	Juara 1
	Juara 2
	Juara 3

	1
	Futsal Putra
	XI IPA 3
	XII IPS 1
	X IPA 2

	2
	Bola Voli Putri
	XI IPS 1
	X IPA 1
	XII IPA 2

	3
	Basket 3x3 Putra
	XII IPA 1
	XI IPA 2
	X IPS 3

	4
	Bulu Tangkis Ganda Campuran
	XI IPS 2
	XII IPA 3
	X IPA 3

	5
	Tarik Tambang Putra
	X IPS 1
	XI IPA 1
	XII IPS 2

	6
	Catur
	XII IPA 2
	XI IPS 3
	X IPA 1

	7
	Kelas Terfavorit (Yel-Yel & Dekorasi)
	X IPA 2
	XI IPS 1
	XII IPA 1


Predikat Juara Umum diraih oleh kelas XI IPA 2 dengan perolehan poin tertinggi akumulasi dari seluruh cabang lomba, disusul XII IPA 1 sebagai Juara Umum II.


Bab III — Laporan Keuangan
Sumber dana kegiatan Class Meeting dan Pekan Olahraga Antar Kelas berasal dari iuran siswa per kelas, kas OSIS, dan subsidi sekolah. Berikut rincian realisasi pemasukan dan pengeluaran dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proposal awal.
3.1 Realisasi Pemasukan
	No
	Sumber Dana
	Jumlah

	1
	Iuran peserta (36 kelas x Rp50.000)
	Rp1.800.000

	2
	Dana kas OSIS
	Rp700.000

	3
	Subsidi sekolah (sarana & prasarana)
	Rp500.000

	
	Total Pemasukan
	Rp3.000.000


Rincian iuran per kelas terlampir pada Lampiran 1 agar transparan dan dapat diverifikasi oleh masing-masing wali kelas.
3.2 Realisasi Pengeluaran
	No
	Uraian/Item
	Volume
	Harga Satuan
	Jumlah
	No. Bukti

	1
	Hadiah & piala juara (7 cabang x 3 kategori)
	1 paket
	Rp1.150.000
	Rp1.150.000
	N-01 s.d. N-07

	2
	Sewa bola (voli, futsal, basket) & shuttlecock
	1 paket
	Rp350.000
	Rp350.000
	N-08

	3
	Konsumsi panitia & wasit (5 hari)
	25 dus
	Rp15.000
	Rp375.000
	N-09

	4
	Perlengkapan (tali tambang, peluit, kapur garis, dsb.)
	1 paket
	Rp275.000
	Rp275.000
	N-10

	5
	Dekorasi panggung & spanduk kegiatan
	1 paket
	Rp420.000
	Rp420.000
	N-11

	6
	Obat-obatan & perlengkapan P3K
	1 paket
	Rp150.000
	Rp150.000
	N-12

	7
	Dokumentasi (cetak foto & baterai kamera)
	1 paket
	Rp80.000
	Rp80.000
	N-13

	8
	Lain-lain (fotokopi, ATK sekretariat)
	1 paket
	Rp90.000
	Rp90.000
	N-14


3.3 Rekapitulasi dan Saldo Akhir
	Total Pemasukan
	:
	Rp3.000.000

	Total Pengeluaran
	:
	Rp2.890.000

	Saldo Akhir
	:
	Rp110.000


Saldo akhir sebesar Rp110.000 diserahkan kembali ke kas OSIS sebagai dana cadangan kegiatan berikutnya, dengan bukti serah terima terlampir pada Lampiran 2.


Bab IV — Kendala dan Solusi (Evaluasi)
4.1 Kendala Teknis
1. Hujan turun pada hari kedua (9 Desember 2025) sehingga pertandingan Tarik Tambang yang bersifat outdoor tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
1. Jumlah bola voli cadangan terbatas sehingga sempat terjadi antrean antar pertandingan pada sesi pagi hari pertama.
4.2 Kendala Non-Teknis
1. Beberapa kelas terlambat mengumpulkan iuran peserta sehingga sempat menghambat proses pembelian hadiah pada H-3 pelaksanaan.
1. Koordinasi jadwal wasit dari guru olahraga sempat berbenturan dengan jadwal mengajar pada beberapa sesi.
4.3 Solusi yang Diambil
1. Jadwal Tarik Tambang dipindahkan ke hari Kamis (11 Desember 2025) dengan menambah slot waktu di sela jadwal semifinal cabang lain, tanpa mengubah tanggal penutupan.
1. Panitia meminjam tambahan bola dari klub olahraga sekolah dan menyesuaikan rotasi lapangan agar tidak ada waktu tunggu yang terlalu lama.
1. Bendahara menetapkan batas akhir pengumpulan iuran (deadline) dan berkoordinasi langsung dengan wali kelas melalui grup komunikasi resmi agar pembelian hadiah tidak molor.
1. Penjadwalan wasit disusun ulang bersama guru olahraga sejak awal minggu pelaksanaan agar tidak berbenturan dengan jam mengajar.
Kendala-kendala di atas tidak mengganggu capaian utama kegiatan, namun menjadi catatan penting agar penyelenggaraan Class Meeting periode berikutnya dapat menyiapkan rencana cadangan (contingency plan) sejak tahap perencanaan, khususnya terkait cuaca dan tenggat pengumpulan dana.


Bab V — Penutup
Kegiatan Class Meeting dan Pekan Olahraga Antar Kelas Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 telah terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa kendala teknis maupun non-teknis yang dapat diatasi dengan baik oleh panitia. Seluruh rangkaian acara berhasil diselesaikan sesuai target, dengan tingkat partisipasi siswa yang tinggi dan suasana kompetisi yang sportif.
Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Kepala Sekolah, Pembina OSIS, dewan guru, serta seluruh siswa/siswi yang telah berpartisipasi. Semoga Laporan Pertanggungjawaban ini dapat diterima dengan baik dan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang.
Demikian laporan ini kami susun dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.


Lembar Pengesahan
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
CLASS MEETING & PEKAN OLAHRAGA ANTAR KELAS
SMA NEGERI 1 NUSANTARA TAHUN AJARAN 2025/2026
Laporan ini telah diperiksa dan disahkan pada tanggal 20 Desember 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi pelaksanaan kegiatan Class Meeting & Pekan Olahraga Antar Kelas yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 12 Desember 2025 di lingkungan SMA Negeri 1 Nusantara.
Kota Nusantara, 20 Desember 2025
	Ketua Panitia

Muhammad Fadhil Ramadhan
NIS. 2324.10.089
	Sekretaris

Nabila Zahra Anindya
NIS. 2324.10.145


Mengetahui dan Menyetujui,
	Pembina OSIS

Rina Kartika, S.Pd.
NIP. 198605122010012009
	Waka Kesiswaan

Drs. Bambang Suryanto
NIP. 196911082001121003


Mengesahkan,
Kepala SMA Negeri 1 Nusantara
Dra. Hj. Sri Wahyuni, M.Pd.
NIP. 196503201990032005


Lampiran
Lampiran 1 — Rincian Iuran Peserta per Kelas
Catatan: iuran ditetapkan sebesar Rp50.000 per kelas (bukan per siswa), diserahkan oleh bendahara kelas kepada bendahara panitia. Tabel berikut adalah contoh rekapitulasi; daftar lengkap 36 kelas beserta tanda tangan bendahara kelas dilampirkan pada berkas fisik.
	Kelas
	Jml. Iuran per Kelas (Rp)
	Total
	Status

	X IPA 1
	Rp1.600.000
	Rp1.600.000
	Lunas

	X IPA 2
	Rp1.500.000
	Rp1.500.000
	Lunas

	X IPA 3
	Rp1.550.000
	Rp1.550.000
	Lunas

	X IPS 1
	Rp1.500.000
	Rp1.500.000
	Lunas

	X IPS 2
	Rp1.450.000
	Rp1.450.000
	Lunas

	X IPS 3
	Rp1.500.000
	Rp1.500.000
	Lunas

	... dst. (36 kelas)
	—
	—
	Lunas


Lampiran 2 — Bukti Nota dan Kuitansi
Seluruh nota asli (N-01 s.d. N-14) ditempel atau discan berurutan sesuai nomor pada tabel realisasi pengeluaran di Bab III, dilampirkan pada berkas fisik/lampiran terpisah dari dokumen ini.
Lampiran 3 — Daftar Hadir Panitia dan Peserta
Daftar hadir panitia (13 orang) dan daftar hadir perwakilan peserta tiap cabang lomba yang ditandatangani langsung pada hari pelaksanaan, dilampirkan sebagai bukti pendukung jumlah peserta sebagaimana disebutkan pada Bab II.
Lampiran 4 — Dokumentasi Foto Kegiatan
Dipilih 8 foto yang mewakili tahapan kegiatan, masing-masing diberi keterangan singkat:
1. Upacara pembukaan dan sambutan Kepala Sekolah — Senin, 8 Desember 2025.
1. Pertandingan final Futsal Putra antara XI IPA 3 vs XII IPS 1 — Jumat, 12 Desember 2025.
1. Suasana pertandingan Bola Voli Putri babak penyisihan — Senin, 8 Desember 2025.
1. Pelaksanaan Tarik Tambang susulan — Kamis, 11 Desember 2025.
1. Parade yel-yel dan dekorasi kelas saat pembukaan.
1. Penyerahan piala kepada Juara Umum I (XI IPA 2) oleh Waka Kesiswaan.
1. Panitia dan wasit berfoto bersama seusai penutupan.
1. Suasana upacara penutupan — Jumat, 12 Desember 2025.
(Sisipkan foto pada masing-masing keterangan di atas sebelum dokumen dicetak/dijilid final.)
Hal.  dari 
